國立臺灣師範大學 機電工程學系

2021學生實務專題製作成果發表暨競賽實施計畫

- 依據：

依據97年10月22日本系97學年度第一次系務會議通過之『機電工程學系專題競賽辦法』實施。

- 目的：

提升本系學生職場實務能力、培養學生團隊合作精神、並藉由競賽及展覽觀摩，提高學生專題製作成品之水準。

- 日期：

110年12月1日(星期三)。

- 地點：

國立臺灣師範大學科技與工程學院大樓三樓會議室及走廊(實務專題成品展示攤位)。

- 參賽人員：

凡本系參與實務專題製作之大學部學生、專題指導老師及本系相關教師。

- 組織：

- 由本系教師組成專題製作成果發表指導委員會，指導辦理專題成果展。

該委員會由本系系主任擔任主任委員，總幹事及副總幹事負責策劃與管控，本系全體教師為諮詢委員，執行秘書由系務同仁擔任，如委員會組織表。

| 主任委員 | 陳順同 主任 |
| --- | --- |
| 總幹事 | 楊啓榮 教授 |
| 副總幹事 | 系學會會長 |
| 諮詢委員 | 高文忠院長、程金保教授、鄭慶民教授、呂有勝教授、劉傳璽教授、陳俊達教授、陳美勇教授、鄧敦建教授、張天立教授、鄭淳護教授、屠名正教授、張國維教授、吳順德教授 |
| 執行秘書 | 陳若蕾、林淑雯、楊智翔 |

- 任務編組：

- 由系所同仁及系學會幹部擔任各組負責人，下設秘書組、場地組、報到組、宣傳組及報告組等五組執行單位，每組安排負責人及工讀生數名。並由總幹事提供指導，各組組織及工作執掌如下。

- 各組依任務及工作時程確實執行成果展示事宜，並由各專題指導老師負責督導。

| 職 稱 | 任務 | 執行單位 | 工作人員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秘書組 | - 管控報名事宜及成績評分表印製。 - 製作競賽當天時間表。 - 邀請函製作與寄發。 - 去函聘請評審委員。 - 管控成績排序及頒獎事宜。 - 參與及支援專題競賽之學生申請公假。 | 楊智翔 系學會幹部 | 系學會 3名同學 |
| 報到組 | - 製作參賽者、評審、教師及工作人員之簽到表、引導簽到並就相關座位。 - 評審及教師接待。 - 訂便當(報到時統計用餐人數及葷素)。 | 陳若蕾 系學會幹部 | 系學會 3名同學 |
| 宣傳組 | - 提醒一至三年級學生觀摩實務專題競賽。 - 海報格式統一制定及相關文宣製作張貼。 - 評審名牌及桌牌之製作發放。 - 競賽獎狀印製。 - 展覽宣傳(含網路宣傳)。 - 負責展覽所需經費請款等事宜。 - 攝影、拍照及影片、照片建檔。 | 陳若蕾、林淑雯 系學會幹部 | 系學會 3名同學 |
| 報告組 | - 活動訊息及成果公告。 - 管控開閉幕流程。 - 口頭報告簡報資料之收集與排序。 - 管控報告按鈴時間。 - 檢查並協助歸還所用器材。(筆電、攝影器材) - 『2021國立臺灣師範大學機電工程學系學生實務專題成果報告彙編』編輯與送印。 | 林淑雯 系學會幹部 | 系學會 3名同學 |
| 場地組 | - 場地租借，會場路標張貼。 - 場地佈置、管理、動線管制與復原。 - 看板、延長線、展示桌椅等設備之借/還。 | 楊智翔 系學會幹部 | 系學會 3名同學 |

（四）作品發表流程：

1. 發表作品提案：

- 11月10日(三)前提交作品名稱調查表電子檔。

- 11月17日(三)進行各組報告順序抽籤（下午2點前）

- 11月19日(五)中午前繳交完整專題報告書4-6頁電子檔。(本項資料未於規定時間內繳交者，不得參賽！！)

- 11月26日(五) 中午前繳交簡報紙本3份，供評審參考。

2. 專題作品展示：由本系實務專題製作學生提交專題製作成果，佈置於展示會場，並依時間親自至展示會場解說。

七、展覽相關事宜：

- 邀請對象：邀請本校校長、副校長、一級主管、各系所主任、本系師生、系友及相關社會人士蒞臨指導。

- 成品佈置：12月1日(三)上午7時30分起，至科技與工程學院大樓三樓走廊佈置。

- 開幕時間：12月1日(三)上午8時10分至8時30分舉行，並邀請貴賓致詞(所有參賽同學需至會議室開幕)。

- 作品評審：12月1日(三)上午8時30分至16時10分止，每組分配報告時間7分鐘，評審提問8分鐘。評審委員對於所有參賽組別之作品，配合書面介紹、海報、攤位佈置等，進行實體審查給予評分。

- 獎勵方式:依評分結果取特優三隊，優等五隊，佳作若干隊，報請院長共同具名頒發獎狀及獎金，特優每隊10,000元，優等每隊6,000元，佳作每隊2,000元，以資鼓勵。

八、成果發表活動進度規劃：

| 序號 | 主要工作項目 | 預定完成日期 | 負責人員 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 各組專題生繳交『作品名稱調查表』截止日。 | 11/10(三) | 秘書組，報告組 |
|  | 提醒各專題老師，督促專題學生繳交專題報名表。 | 11/10(三) | 秘書組，各專題指導老師 |
|  | 聘評審委員、邀請師長來賓、各組報告順序抽籤（下午2點前）。 | 11/17(三) | 秘書組 |
|  | 參展作品初步驗收。 | 11/17(三) | 秘書組，各專題指導老師 |
|  | 專題競賽宣傳海報印製完成(數量5份)。 | 11/19(五) | 秘書組，宣傳組 |
|  | 成果報告書面資料、word檔收齊。 | 11/19(五) | 報告組 (膠裝75本，含封面) |
|  | 『2021機電系學生實務專題成果報告彙編』完稿。 | 11/24(三) |  |
|  | 簡報紙本收齊。 | 11/26(五) |  |
|  | 確定場地及租借相關設備(所有設備之確定)。 | 11/24(三) | 場地組、報告組 |
|  | 寄邀請函及『成果彙編』(相關師長、來賓與評審)。 | 11/24(三) | 秘書組 |
|  | 各組專題海報印製(中午12點前至系辦，檔案存在系辦電腦)。 | 11/24(三) | 各專題負責同學 |
|  | 提醒一至三年級學生觀摩實務專題競賽。 | 11/24(三) | 宣傳組 |
|  | 評分表印畢，競賽當天時間表製作完成。 | 11/26(五) | 秘書組 |
|  | 獎狀準備完成。 | 11/26(五) |  |
|  | 展覽場地用電配置完成。 | 11/30(二) | 場地組 |
|  | 展覽場地佈置完成(海報架、展示桌、椅…)。 | 11/30(二) |  |
|  | 開幕、報告及評審、學生作品展示。 | 12/1(三) | 全體 |
|  | 頒獎、學生作品展示、閉幕。 | 12/1(三) |  |
|  | 展覽場地復原，借用物品歸還。 | 12/1(三) |  |
|  | 競賽獎狀印製。 | 12/4(四) | 宣傳組 |
|  | 海報架歸還。 | 12/4(四) | 場地組 |

※ 依100學年第2次系務會議決議：為避免影響評審評分之公正（公平）性，評審手冊、簡報紙本與報告檔及海報內不得出現專題指導老師的名字。